## Economics
Descrizione | Quantità gg previste | Tariffa €/pp | Importo economico senza IVA | Importo economico con IVA
Sviluppo SIV | 15161 | 155
Sicurezza delle Componenti Software (SAST, SCA, DAST, IAST,Pen Test, DPIA, Threat Modeling) | 1612 | 155
Macro Servizio | Servizio | Linea attività | Fase/MVP | Quantità gg previste | Tariffa €/pp | Importo economico senza IVA
Realizzativi | Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software (SVI) | LA.2 Sviluppo Iterativo | Definizione e analisi | 2500 | 155
Realizzativi | Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software (SVI) | LA.2 Sviluppo Iterativo | Realizzazione MVP1 | 6500 | 155
Realizzativi | Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva di software (SVI) | LA.2 Sviluppo Iterativo | Realizzazione MVP2 | 6161 | 155

## WBS ed effort
FASE | ATTIVITA’ | ATTIVITA’ ELEMENTARE | EFFORT (gg/pp) | PRODOTTO/ DELIVERABLE | Verifica Definizione/ Analisi | Verifica MVP 1 | Verifica MVP 2 | Verifica TOT
Definizione | Analisi Scenari |  | 900 | Documentazione preliminare Piano di Lavoro
| Predisposizione materiale Kick-off |  |  | Presentazione per Kick-off
| Kick-off |  |  | Calendario Incontri successivi e definizione relativi item di approfondimento.
Analisi | Analisi per consolidamento Scenari: |  | 1600 | Avanzamento documentazione PdL
- Specifiche Funzionali
- Individuazione Dati Input/Output
- Funzionalità Accessorie
- Definizione Perimetro MVP
- Interoperabilità con sistemi esistenti
- Test Case
| Preparazione materiale per incontri di approfondimento con Commitenza |  |  | Produzione materiale di presentazione per gli incontri conCommittenza
| Incontri con Committenza |  |  | Verbali incontri (Redazione)
| Redazione documentazione Piano di Lavoro: |  |  | Documentazione Piano di Lavoro consolidato (Piano di Lavoro):
| - Piano di Attuazione |  |  | - Documento "Piano di Attuazione"
| - Specifiche Funzionali |  |  | - Documento "Specifiche Funzionali"
| - Progettazione U.I. |  |  | - Gantt pianificazione attività
| - Reference Architecture |  |  | - Product Backlog
| - Definizione piano di Test |  |  | - Sprint Backlog
| - Product Backlog |  |  | - Documento Reference Architecture
- Wireframes
Realizzazione | Definizione attività MVP 1 | Definizione attività e Sprint Backlog MVP | 220 | Sprint Backlog MVP
| Disegno Tecnico MVP 1 | Disegno e progettazione di dettaglio (agile pattern) MVP | 630 | Documento di progetto MVP 1
| Definizione Test MVP 1 | Definizione test case di dettaglio MVP | 870 | Piano di Verifica Tecnica MVP
| Implementazione MVP 1 | Fondamenta; Esplorazione territoriale; Ricerca e consultazione (incl. Glossario); Dashboard aggregati | 3500 | Codice Sorgente MVP 1
| Verifica Tecnica MVP 1 | Verifica Tecnica MVP | 820 | Esito test piano di Verifica Tecnica MVP, Verbale di verifica MVP
| Documentazione MVP 1 | Stesura documentazione di MVP | 880 | Documentazione
| Avvio in esercizio MVP 1 | Rilascio e avvio in produzione | 386 | MVP in esercizio
| Definizione attività MVP 2 | Definizione attività e Sprint Backlog MVP | 257 | Sprint Backlog MVP
| Disegno Tecnico MVP 2 | Disegno e progettazione di dettaglio (agile pattern) MVP | 720 | Documento di progetto MVP 2 (federazione + DSS)
| Definizione Test MVP 2 | Definizione test case di dettaglio MVP | 790 | Piano di Verifica Tecnica MVP
| Implementazione MVP 2 | Federazione dati nazionale; Supporto decisionale (Dataiku 1–2 + DSS) | 3950 | Codice Sorgente MVP 2
| Verifica Tecnica MVP 2 | Verifica Tecnica MVP | 480 | Esito test piano di Verifica Tecnica MVP, Verbale di verifica MVP
| Documentazione MVP 2 | Stesura documentazione di MVP | 390 | Documentazione
| Avvio in esercizio MVP 2 | Rilascio e avvio in produzione | 380 | MVP in esercizio

## Gantt
FASE | ATTIVITA’ | Durata | Inzio | Fine | EFFORT (gg/pp) | Risorse | PRODOTTO/ DELIVERABLE
Definizione | Redazione documentazione Piano di Lavoro |  | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 900 |  | Documentazione preliminare Piano di Lavoro
| Kick-off | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  | Calendario Incontri successivi e definizione relativi item di approfondimento.
Analisi | Redazione documentazione Piano di Lavoro: - Piano di Attuazione - Specifiche Funzionali - Progettazione U.I. - Reference Architecture - Definizione piano di Test - Product Backlog |  | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 1600 |  | Documentazione Piano di Lavoro consolidato (Piano di Lavoro): - Documento "Piano di Attuazione" - Documento "Specifiche Funzionali" - Gantt pianificazione attività - Product Backlog - Sprint Backlog - Documento Reference Architecture - Wireframes
| Consegna PDL | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31
| Visione del Cliente del PDL |  | 2026-08-31 | 2026-09-07
| Approvazione PDL del Cliente | 0 | 2026-09-07 | 2026-09-07
Realizzazione | Definizione attività MVP 1 |  | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 220 |  | Sprint Backlog MVP 1
| Presentazione Figma | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15
| Disegno e progettazione di dettaglio MVP 1 |  | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 630 |  | Documento di progetto MVP 1 (esplorazione, consultazione, dashboard aggregati)
| Definizione test case di dettaglio MVP 1 |  | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 870 |  | Piano di Verifica Tecnica MVP 1
| Implementazione MVP 1 — Fondamenta - Contesto territorio condiviso - Regole di filtro sulla zona attiva - Navigazione app (menu/percorsi) |  | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 334 |  | Componenti base contesto e navigazione
| Implementazione MVP 1 — Esplorazione territoriale - Navigazione amministrativa e layer aree/asset - Selezione geometrica (disegno zona) - Import geografico (vettoriale/raster) e incrocio |  | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 1565 |  | Modulo mappa / esplorazione territorio
| Implementazione MVP 1 — Ricerca e consultazione - Ricerca aree verdi (filtri, tabella, mappa) - Ricerca asset verdi - Glossario |  | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 897 |  | Moduli ricerca e glossario
| Implementazione MVP 1 — Sintesi (dashboard) - Aggregazioni su aree/asset - Patrimonio verde, Biodiversità, Servizi ecosistemici, Governance - Allineamento al territorio attivo |  | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 704 |  | Dashboard aggregati MVP 1
| Testing & Bug Fix MVP 1 (Unit, Integration, E2E, Performance & Regression) |  | 2026-08-10 | 2026-08-26
| Verifica Tecnica MVP 1 |  | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 820 |  | Esito test / Verbale di verifica MVP 1
| Documentazione MVP 1 |  | 2026-07-15 | 2026-08-26 | 880 |  | Documentazione MVP 1
| Rilascio e avvio in collaudo MVP 1 |  | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 386 |  | MVP 1 in collaudo/esercizio
| Definizione attività MVP 2 |  | 2026-08-26 | 2026-09-15 | 257 |  | Sprint Backlog MVP 2
| Disegno e progettazione di dettaglio MVP 2 |  | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 720 |  | Documento di progetto MVP 2 (federazione dati + supporto decisionale)
| Definizione test case di dettaglio MVP 2 |  | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 790 |  | Piano di Verifica Tecnica MVP 2
| Implementazione MVP 2 — Federazione dati nazionale - Allineamento al contesto MVP 1 - Piattaforma di ingestion (catalogo fonti, connettori, job) - Fonti prioritarie nazionali - Catalogo indicatori (API a uso DSS) |  | 2026-09-01 | 2026-10-21 | 2571 |  | Piattaforma federazione + catalogo indicatori
| Implementazione MVP 2 — Supporto decisionale - Integrazione Dataiku (max 1–2 modelli base) - DSS applicativo (scenari, indicazioni, report; filtri target se necessari) - Nessun rifacimento delle dashboard aggregati MVP 1 |  | 2026-09-01 | 2026-10-21 | 1379 |  | Integrazione Dataiku + DSS
| Testing & Bug Fix MVP 2 (Unit, Integration, E2E, Performance & Regression) |  | 2026-10-21 | 2026-10-28
| Verifica Tecnica MVP 2 |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 480 |  | Esito test / Verbale di verifica MVP 2
| Documentazione MVP 2 |  | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 390 |  | Documentazione MVP 2
| Rilascio e avvio in collaudo MVP 2 | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 380 |  | MVP 2 in collaudo/esercizio
Formulas:
Durata = NETWORKDAYS([Inzio],[Fine])

## Foglio1
ID | Attività | Figura | Impiego
Professionale
LA.2 | Sviluppo Iterativo | Project Manager | 3%
|  | Enterprise Architect | 3%
|  | Cloud Application Architect | 2%
|  | Cloud Application Specialist | 2%
|  | Cloud Security Specialist | 2%
|  | DevSecOps Expert | 3%
|  | Business Analyst | 20%
|  | System Analyst | 15%
|  | UX Designer | 5%
|  | Digital Media Specialist/Mobile Media Specialist | 0%
|  | Database Specialist and Administrator | 3%
|  | Developer/Cloud Developer/FrontEnd Developer | 23%
|  | Test Specialist | 5%
|  | ICT Consultant Senior | 3%
|  | ICT Consultant | 4%
|  | Data Scientist | 0%
|  | ICT Security Specialist | 4%
|  | Esperto di dominio | 3%
TOTALE
ID | Attività | Figura | Impiego
Professionale
LA.2 | Sviluppo Iterativo | Project Manager | 13%
|  | Enterprise Architect | 4%
|  | DevSecOps Expert | 3%
|  | Business Analyst | 20%
|  | System Analyst | 15%
|  | UX Designer | 5%
|  | Database Specialist Administrator | 3%
|  | Test Specialist | 5%
|  | Developer/FrontEnd Developer | 18%
|  | ICT Consultant Senior | 3%
|  | ICT Consultant | 4%
|  | ICT Security Specialist | 4%
|  | Esperto di dominio | 3%
TOTALE